## 기능요구사항
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 개발자 | 관련 유스케이스 | 반복 대상
SFR-100 | 시작메뉴에서 영화 예매, 취소, 조회 선택 --> 스테이트 패턴 | 0 | 상 | 완료 | 이상홍 | UC-100 | FALSE
SFR-101 | 해당 기능을 선택 후 다음 화면으로 넘어간다. | 3 | 중 | 완료 | 이상홍
SFR-200 | 상영시간표 표시 및 영화선택--> 전략패턴 | 0 | 상 | 완료 | 강수나,배민정
SFR-201 | 영화 선택 후 상영시간표 화면을 보여준다. | 2 | 중 | 완료 | 강수나,배민정
SFR-202 | 선택 된 시간의 영화 예매 화면을 보여준다. | 3 | 상 | 완료 | 강수나,배민정
SFR-300 | 영화 예매 상황 보기 --> 팩토리 메소드 패턴 | 0 | 상 | 완료 | 강수나 | UC-200 | FALSE
SFR-301 | 영화의 시간대, 상영시간, 시작시간 정보를 제공한다. | 3 | 상 | 완료 | 강수나 | UC-200 | FALSE
SFR-302 | 영화의 상영관 정보를 제공한다. | 3 | 상 | 완료 | 강수나 | UC-201 | FALSE
SFR-303 | 총 좌석, 잔여 좌석, 선택할 수 있는 좌석 정보를 제공한다. | 3 | 상 | 완료 | 강수나 | UC-201 | FALSE
SFR-304 | 영화의 빈자리가 없을 경우 다음 시간대를 확인시켜준다. | -1 | 중 |  | 강수나 | UC-201 | FALSE
SFR-305 | 선택한 좌석에 따라 가격 정보를 제공한다. | 3 | 상 | 완료 | 강수나 | UC-202 | FALSE
SFR-306 | 선택한 영화에 따라 해당 화면을 보여준다. | 3 | 중 | 완료 | 강수나 | UC-202 | FALSE
SFR-307 | 매점(팝콘, 음료 등) 주문 화면으로 이동한다. | 4 | 중 | 완료 | 강수나 | UC-202 | FALSE
SFR-400 | 매점 메뉴 선택 --> 데코레이터 패턴 | 0 | 중 | 완료 | 손건 | UC-202 | FALSE
SFR-401 | 고객의 주문에 따른 여러가지 메뉴 선택을 할 수 있다. | 3 | 상 | 완료 | 손건 | UC-300 | FALSE
SFR-402 | 주문한 매점 메뉴를 환불할 수 있다. | 3 | 상 | 완료 | 손건 | UC-300 | FALSE
SFR-403 | 고객이 주문 한것에 추가로 주문할 수 있다 | 3 | 중 | 완료 | 손건 | UC-300 | FALSE
SFR-500 | 예매 확인 및 취소 --> 옵저버 패턴 | 0 | 중 | 완료 | 강수나 | UC-300 | FALSE
SFR-501 | 예매 또는 예매 취소를 선택할 수 있다. | 3 | 상 | 완료 | 강수나 | UC-300 | FALSE
SFR-502 | 예매를 위한 정보를 입력한다. | -1 | 상 |  | 강수나 | UC-300 | FALSE
SFR-503 | 서버에 연결해서 예매 목록을 추가한다. | -1 | 상 |  | 강수나 | UC-400 | FALSE
SFR-504 | 예매취소 완료시 취소가 완료되었음을 알린다. | 5 | 중 | 완료 | 강수나 | UC-100 | FALSE
SFR-505 | 예매 취소를 위해 현재 예매 목록을 보여준다. | 3 | 상 | 완료 | 강수나 | UC-100 | FALSE
SFR-506 | 취소할 예매 목록을 선택한다. | 2 | 상 | 완료 | 강수나 | UC-402 | FALSE
SFR-507 | 서버에 연결해서 예매 목록을 제거한다. | 8 | 상 | 완료 | 강수나 | UC-401 | FALSE
SFR-508 | 예매 취소 성공 혹은 실패를 알린다. | -1 | 중 |  | 강수나 | UC-100 | FALSE
SFR-600 | 내역 확인 및 영화표 출력 --> 옵저버 패턴 | 0 | 중 | 완료 | 강수나,배민정 | UC-401 | FALSE
SFR-601 | 서버에서 예매 내역을 가져온다. | 3 | 상 | 완료 | 강수나,배민정 | UC-401 | FALSE
SFR-602 | 받은 예매 내역에서 필요한 정보만 사용자에게 보여준다. | 5 | 상 | 완료 | 강수나,배민정 | UC-401 | FALSE
SFR-603 | 영화표 출력 선택 시 영화표가 출력된다는 알림이 표시된다. | 2 | 하 | 완료 | 강수나,배민정 | UC-401 | FALSE
SFR-700 | 결제 시 할인 정책 --> 템플릿 메소드 패턴 | 0 | 중 | 완료 | 손건,이상홍 | UC-401 | FALSE
SFR-701 | 결제를 수단을 선택한다. | 3 | 상 | 완료 | 손건,이상홍 | UC-401 | FALSE
SFR-702 | 결제 중 할인 받을 방법을 정한다. | 5 | 상 | 완료 | 손건,이상홍
SFR-703 | 정한 할인 방법을 통해 가격을 책정한다. | 6 | 상 | 완료 | 손건,이상홍
SFR-704 | 책정한 가격으로 결제를 진행한다. | 7 | 상 | 완료 | 손건,이상홍
SFR-800 | 결제 방법 선택 --> 템플릿 메소드 패턴 | 0 | 중 | 완료 | 손건,이상홍
SFR-801 | 결제할 수단을 선택할 수 있다. | 3 | 상 | 완료 | 손건,이상홍
SFR-802 | 포인트 사용 여부를 선택할 수 있다. | 3 | 상 | 완료 | 손건,이상홍
SFR-803 | 포인트 사용 후 / 사용 전 총액을 알린다. | 5 | 중 | 완료 | 손건,이상홍
SFR-804 | 고객이 결제를 진행한다. | 5 | 상 | 완료 | 손건,이상홍
SFR-805 | 고객에게 결제 성공을 알린다. | 3 | 중 | 완료 | 손건,이상홍
SFR-806 | 서버에 연결해서 예매 목록을 추가한다. | 3 | 중 | 완료 | 손건,이상홍
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음

## 설계 산출물
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 분석 산출물 | 관련 기능/비기능
D-01 | state.uml | 스테이트 패턴의 bouml | X | SFR-100,SFR-101
D-02 | strategy.uml | 전략 패턴의 bouml | X | SFR-200,SFR-201, SFR-202
D-03 | factoryMethod.uml | 팩토리메소드 패턴의 bouml | X | SFR-300,SFR-301, SFR-302,SFR-303, SFR-304,SFR-305, SFR-306,SFR-307
D-04 | decorator.uml | 데코레이터 패턴의 bouml |  | SFR-400,SFR-401, SFR-402,SFR-403
D-05 | observer.uml | 옵저버 패턴의 bouml |  | SFR-500,SFR-501, SFR-502,SFR-503, SFR-504,SFR-505, SFR-506,SFR-507, SFR-508,SFR-600, SFR-601,SFR-602, SFR-603
D-06 | templeteMethod.uml | 템플릿메소드 패턴의 bouml |  | SFR-700,SFR-701, SFR-702,SFR-703, SFR-704,SFR-800, SFR-801,SFR-802, SFR-803,SFR-804, SFR-805,SFR-806

## 구현 산출물
ID | 파일명 | 설명 | 관련 설계 산출물 | 관련 기능/비기능
I-01 | Snack_deco.java | 최상위 클래스. 판매하는 모든 팝콘은 이 클래스를 상속 받아야 한다. | decorator.uml | SFR-400/SFR-401
I-02 | CondimentDecorater.java | 모든 Half 팝콘이 상속받아야 하는 클래스. | decorator.uml | SFR-400/SFR-402
I-03 | Originalpopcorn.java | 오리지널 팝콘과 가격을 책정하는 클래스. | decorator.uml | SFR-400/SFR-403
I-04 | Chocopopcorn.java | 초코 팝콘과 가격을 책정하는 클래스. | decorator.uml | SFR-400/SFR-404
I-05 | Cheesepopcorn.java | 치즈 팝콘과 가격을 책정하는 클래스. | decorator.uml | SFR-400/SFR-405
I-06 | Caramelpopcorn.java | 카라멜 팝콘과 가격을 책정하는 클래스. | decorator.uml | SFR-400/SFR-406
I-07 | OriginalH.java | Half 옵션 클래스로, 생성자에게 넘겨받은 Snack 인스턴스를 가지고, 현재 인스턴스에 구현 되어 있는 객체의 필드와 메소드에 접근 | decorator.uml | SFR-400/SFR-407
I-08 | ChocoH.java | Half 옵션 클래스로, 생성자에게 넘겨받은 Snack 인스턴스를 가지고, 현재 인스턴스에 구현 되어 있는 객체의 필드와 메소드에 접근 | decorator.uml | SFR-400/SFR-408
I-09 | CheeseH.java | Half 옵션 클래스로, 생성자에게 넘겨받은 Snack 인스턴스를 가지고, 현재 인스턴스에 구현 되어 있는 객체의 필드와 메소드에 접근 | decorator.uml | SFR-400/SFR-409
I-10 | CaramelH.java | Half 옵션 클래스로, 생성자에게 넘겨받은 Snack 인스턴스를 가지고, 현재 인스턴스에 구현 되어 있는 객체의 필드와 메소드에 접근 | decorator.uml | SFR-400/SFR-410
I-11 | Main.java | 메뉴판 출력 및 사용자 선택 (Half 포함) | decorator.uml | SFR-400/SFR-411
I-12 | Client.java | Observer클래스에서 위임받아 observer의 상태 변화를 표시하는 클래스 | observer.uml | SFR-500,SFR-504
I-13 | Observer.java | 서브클래스 Client에게 위임하는 클래스 | observer.uml | SFR-500,SFR-504
I-14 | ReserveManager.java | observer 등록, 취소, 상태 알림, 예매 내역 출력 메소드를 제공하는 클래스 | observer.uml | SFR-500,SFR-501, SFR-507, SFR-505
I-15 | Subject_Reserve.java | Observer의 등록, 취소, 상태 알림 등의 메소드를 제공하는 Subject클래스 | observer.uml | SFR-500,SFR-501, SFR-507, SFR-505
I-16 | ObserverMain.java | 영화 예매 완료 후 확인, 영화표 출력, 예매 취소 화면 출력 및 관련 클래스로 이동하는 Main클래스 | observer.uml | SFR-500,SFR-506
I-17 | Movie.java | 직접적으로 객체를 생성하지 않고 서브 클래스에게 위임하는 Product클래스 | factoryMethod.uml | SFR-300,SFR-301, SFR-302,SFR-303, SFR-305SFR-307
I-18 | MovieFactory.java | 서브 클래스 ReserveMovieFactory에게 위임하는 Product클래스 | factoryMethod.uml | SFR-300,SFR-306
I-19 | ReserveMovieFactory.java | 고객의 선택에 따라 해당 클래스로 연결하는 ConcreteCreator 클래스 | factoryMethod.uml | SFR-300,SFR-306
I-20 | Theater1Movie1.java | Movie클래스에서 위임받아 1관의 영화1의 영화 정보를 DB에서 받아오고 출력하는 ConcreteProduct클래스 | factoryMethod.uml | SFR-300,SFR-301, SFR-302,SFR-303, SFR-305,SFR-307
I-21 | Theater1Movie2.java | Movie클래스에서 위임받아 1관의 영화2의 영화 정보를 DB에서 받아오고 출력하는 ConcreteProduct클래스 | factoryMethod.uml | SFR-300,SFR-301, SFR-302,SFR-303, SFR-305,SFR-307
I-22 | Theater1Movie3.java | Movie클래스에서 위임받아 1관의 영화3의 영화 정보를 DB에서 받아오고 출력하는 ConcreteProduct클래스 | factoryMethod.uml | SFR-300,SFR-301, SFR-302,SFR-303, SFR-305,SFR-307
I-23 | Theater2Movie1.java | Movie클래스에서 위임받아 2관의 영화1의 영화 정보를 DB에서 받아오고 출력하는 ConcreteProduct클래스 | factoryMethod.uml | SFR-300,SFR-301, SFR-302,SFR-303, SFR-305,SFR-307
I-24 | Theater2Movie2.java | Movie클래스에서 위임받아 2관의 영화1의 영화 정보를 DB에서 받아오고 출력하는 ConcreteProduct클래스 | factoryMethod.uml | SFR-300,SFR-301, SFR-302,SFR-303, SFR-305,SFR-307
I-25 | Theater2Movie3.java | Movie클래스에서 위임받아 2관의 영화1의 영화 정보를 DB에서 받아오고 출력하는 ConcreteProduct클래스 | factoryMethod.uml | SFR-300,SFR-301, SFR-302,SFR-303, SFR-305,SFR-307
I-26 | movieClient.java | 고객의 영화 선택 정보를 받아와 해당 기능으로 연결하는 Main클래스 | factoryMethod.uml | SFR-300,SFR-306
I-27 | Movie1.java | 데이터베이스에서 1번 영화의 정보를 받아온다. | strategy.uml | SFR-201, SFR-202
I-28 | Movie2.java | 데이터베이스에서 2번 영화의 정보를 받아온다. | strategy.uml | SFR-201, SFR-202
I-29 | Movie3.java | 데이터베이스에서 3번 영화의 정보를 받아온다. | strategy.uml | SFR-201, SFR-202
I-30 | Movie4.java | 데이터베이스에서 4번 영화의 정보를 받아온다 | strategy.uml | SFR-201, SFR-202
I-31 | Movie5.java | 데이터베이스에서 5번 영화의 정보를 받아온다. | strategy.uml | SFR-201, SFR-202
I-32 | Movie6.java | 데이터베이스에서 6번 영화의 정보를 받아온다. | strategy.uml | SFR-201, SFR-202
I-33 | Movie_Context.java | 데이터베이스에서 영화이름을 받아와서 고객이 선택할 수 있게한다. 그리고 선택한 영화의 정보가 출력된다. | strategy.uml | SFR-201, SFR-202
I-34 | Movie_Strategy.java | 정의만 하고 실제 구현은 하지않는다. 실제구현은 I-02에서 구현된다. | strategy.uml | SFR-201, SFR-202
I-35 | Movietest.java | 소스코드가 실행된다. | strategy.uml | SFR-201, SFR-202
I-36 | Abstpaydiscount.java | 추상클래스로써 템플릿 메서드를 정의하는 클래스 | templeteMethod.uml | SFR-701, SFR-702, SFR-703, SFR-704
I-37 | Defaultpaydiscount.java | 상위 클래스에 구현될 템플릿메서드의 일반적인 알고리즘에서 하위 클래스에 적합하게 오버라이드하는 클래스 | templeteMethod.uml | SFR-701, SFR-702, SFR-703, SFR-704
I-38 | paydiscount.java | 메인 클래스 | templeteMethod.uml | SFR-701, SFR-702, SFR-703, SFR-704
I-39 | AbstSelectpayment.java | 추상클래스로써 템플릿 메서드를 정의하는 클래스 | templeteMethod.uml | SFR-801, SFR-802, SFR-803, SFR-804, SFR-805, SFR-806
I-40 | DefaultSelectpayment.java | 상위 클래스에 구현될 템플릿메서드의 일반적인 알고리즘에서 하위 클래스에 적합하게 오버라이드하는 클래스 | templeteMethod.uml | SFR-801, SFR-802, SFR-803, SFR-804, SFR-805, SFR-806
I-41 | selectpayment.java | 메인 클래스 | templeteMethod.uml | SFR-801, SFR-802, SFR-803, SFR-804, SFR-805, SFR-806
I-42 | MovieState.java | 상태에 대한 행동을 정의해 둠(인터페이스) | state.uml | SFR-100, SFR-101
I-43 | Person.java | Person 클래스의 상태를 set, get 해준다. | state.uml | SFR-100, SFR-101
I-44 | StateMain.java | 상태를 객체화하여 행동을 위임하였고, switch문을 사용하여 선택할 수 있도록 구현하였다. | state.uml | SFR-100, SFR-101
I-45 | Ticket.java | MovieState를 직접 구현하는 클래스로, 예매 기능에 관해 구체화 하였다. | state.uml | SFR-100, SFR-101
I-46 | cancel.java | MovieState를 직접 구현하는 클래스로, 취소 기능에 관해 구체화 하였다. | state.uml | SFR-100, SFR-101
I-47 | search.java | MovieState를 직접 구현하는 클래스로, 조회 기능에 관해 구체화 하였다. | state.uml | SFR-100, SFR-101

## 도구 (hidden)
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상
-1 | 상 | 시작 | pass | TRUE
0 | 중 | 분석 | fail | FALSE
0.5 | 하 | 설계
1 |  | 구현
2 |  | 테스팅
3 |  | 완료
5
8
13
20
40
100